Nr. ……….. / …………………

APROBAT,

PRIMAR

Ciobanu Sorin Ioan

STRATEGIA DE CONTRACTARE

## Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada și a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii artificiale, necesare organizării FOTE 2027

LOTUL 1 – Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet

Cod CPV principal: 43500000-8 – Vehicule cu șenile

LOTUL 2 – Furnizarea a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii artificiale la Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei

Cod CPV principal 43313200-2 – Turbine pentru zăpadă;

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

III. JUSTIFICAREA VALORII ESTIMATE ŞI A CRITERIULUI DE ATRIBUIRE

IV. JUSTIFICAREA PROCEDURII

V. JUSTIFICAREA CRITERIILOR DE CALIFICARE

VI. CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE

VII. INFORMATII SUPLIMENTARE

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Nr. | Informație | Detaliere |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoritate contractanta: denumire, adresa, pagina web | Orașul Predeal |
|  |  | str. Mihail Săulescu, nr.127, județul Brașov, Cod fiscal: 4580423 |
|  |  | Nr.telefon:+40268456237; Fax:+40268455425 Adresa de e-mail: contact@primaria-predeal.ro Adresa web: https://www.primaria-predeal.ro |
| 3. | Sectorul de activitate | Administraţie publica |
| 4. | Activitate principala/ atributia principala | Administraţia publica locala |
| 5. | Activitatile/atributiile autoritatii contractante care sunt afectate /influentate de rezultatul contractului ce urmeaza a fi atribuit (direct sau indirect) | Administrarea infrastructurii rutiere, imbunatatirea calitatii vietii. |

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire: dna Liliana  Onu– Birou Achiziţii

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

II.1. Titlul şi codul CPV

„Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada și a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice, necesare organizării FOTE 2027”

Achiziția este împărțită în două loturi, în funcție de tipul produselor, destinația și amplasamentul acestora:

### Lotul 1

„Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet”

Cod CPV principal:

- 43500000-8 – Vehicule cu șenile

Coduri CPV secundare:

- 34143000-1 – Vehicule pentru întreținere pe timp de iarnă;

- 34114000-9 – Vehicule cu utilizare specială;

- 51500000-7 – Servicii de instalare de echipamente și utilaje.

### Lotul 2

„Furnizarea a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice la Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei”

Cod CPV principal:

- 42990000-2 – Diverse utilaje cu utilizare specială

Coduri CPV secundare:

- 42122130-0 – Pompe de apă;

- 51500000-7 – Servicii de instalare de echipamente și utilaje.

### Descriere succintă

Autoritatea Contractantă, Orașul Predeal, intenționează să achiziționeze:

- în cadrul Lotului 1, o mașină de bătut zăpada cu sistem de propulsie hibrid diesel-electric, destinată pregătirii și întreținerii pârtiilor din Domeniul Schiabil Clăbucet;

- în cadrul Lotului 2, trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice, prevăzute cu pompe proprii de apă, destinate Complexului Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei.

Furnizarea va include transportul, livrarea la amplasamentele indicate, descărcarea, instalarea și configurarea, după caz, testarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului Autorității Contractante, predarea documentației tehnice, precum și asigurarea garanției, mentenanței și suportului tehnic.

Produsele și cantitățile corespund cererii de finanțare aprobate pentru proiectul „Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii sportive necesare organizării FOTE 2027”.

II.2. Justificarea şi descrierea achiziţiei

Orașul Predeal este atestat ca stațiune turistică de interes național, activitatea turistică și practicarea sporturilor de iarnă reprezentând componente esențiale ale dezvoltării economice și sociale a localității. Strategia locală urmărește dezvoltarea unui turism dinamic și durabil, bazat pe modernizarea infrastructurii, creșterea calității experiențelor oferite turiștilor și valorificarea potențialului sportiv al întregii stațiuni.

În stațiunea Predeal sunt amenajate cinci pârtii de schi alpin, cu o lungime totală de aproximativ 7.140 m, precum și infrastructura pentru practicarea schiului fond și a biatlonului în zona Valea Râșnoavei. Potrivit informațiilor deținute de Autoritatea Contractantă, pârtiile sunt omologate pentru desfășurarea competițiilor sportive și sunt prevăzute cu instalații pentru producerea zăpezii tehnice.

Infrastructura sportivă existentă a permis organizarea unor competiții interne și internaționale, inclusiv a probelor de snowboard din cadrul FOTE Brașov 2013. Pentru ediția de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European din anul 2027, probele de snowboard urmează să se desfășoare pe pârtiile Clăbucet Sosire și/sau Clăbucet Variantă, iar infrastructura din Valea Râșnoavei va deservi activitățile specifice schiului fond și biatlonului.

Organizarea unei competiții sportive internaționale de o asemenea amploare presupune asigurarea unor condiții tehnice și operaționale conforme standardelor aplicabile, inclusiv existența unui strat de zăpadă corespunzător, pregătirea uniformă a suprafețelor de concurs și posibilitatea efectuării unor intervenții rapide în funcție de condițiile meteorologice.

Necesitatea achiziției este determinată de caracterul variabil al condițiilor meteorologice și de imposibilitatea asigurării condițiilor de concurs exclusiv prin utilizarea zăpezii naturale. Cantitatea insuficientă de zăpadă, alternanța temperaturilor și necesitatea menținerii unor parametri constanți ai suprafețelor impun utilizarea unor echipamente specializate pentru producerea, distribuirea, compactarea și prelucrarea zăpezii.

### Lotul 1 – Mașina hibridă de bătut zăpada

Pentru Domeniul Schiabil Clăbucet este necesară achiziționarea unei mașini de bătut zăpada care să asigure:

- nivelarea, compactarea și întreținerea stratului de zăpadă;

- pregătirea pârtiilor și a suprafețelor destinate probelor de snowboard;

- distribuirea zăpezii tehnice în zonele deficitare;

- intervenția în condiții de teren înclinat și de vizibilitate redusă;

- reducerea timpului necesar pregătirii pârtiilor;

- menținerea unor condiții uniforme și sigure pentru sportivi.

Alegerea unei soluții cu propulsie hibridă diesel-electrică este justificată prin necesitatea combinării unei puteri ridicate de lucru cu reducerea consumului de combustibil și a emisiilor. Sistemul de transmisie bazat pe acționări electrice și recuperarea energiei în timpul frânării sau deplasării în pantă contribuie la creșterea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Aceste caracteristici sunt prevăzute în cererea de finanțare și în cerințele tehnice minime ale Ghidului de finanțare.

### Lotul 2 – Tunurile automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice

Pentru Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei este necesară achiziționarea a trei tunuri automate mobile, având în vedere lungimea și configurația traseelor și necesitatea producerii zăpezii în puncte diferite ale amplasamentului.

Caracterul mobil al echipamentelor va permite utilizarea acestora pe traseele de schi fond și biatlon, în zonele de start și sosire și în celelalte puncte în care stratul de zăpadă trebuie completat.

Fiecare tun va fi prevăzut cu pompă proprie de apă, montată pe același șasiu cu generatorul de zăpadă, ceea ce va permite funcționarea fără dependența exclusivă de o rețea centralizată de apă sub presiune și va crește flexibilitatea operațională.

Funcționarea automată, reglarea în raport cu temperatura și umiditatea, monitorizarea consumurilor de apă și energie și limitarea puterii instalate vor contribui la producerea eficientă și controlată a zăpezii tehnice. Cererea de finanțare prevede trei tunuri automate mobile, fiecare cu pompă proprie, precum și limite de consum de maximum 22 kW pentru turbină și compresor și maximum 20 kW pentru pompă.

### Necesitatea și rezultatele urmărite

Prin realizarea achiziției, Autoritatea Contractantă urmărește:

- asigurarea condițiilor necesare organizării FOTE 2027;

- reducerea dependenței de zăpada naturală;

- creșterea capacității de pregătire și întreținere a pârtiilor și traseelor;

- reducerea consumului de combustibil și energie;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- creșterea siguranței sportivilor și a personalului de exploatare;

- reducerea timpilor de intervenție;

- menținerea funcționalității infrastructurii sportive după finalizarea competiției;

- susținerea dezvoltării durabile a turismului de iarnă în Orașul Predeal.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii sportive necesare organizării FOTE 2027”, finanțat prin Programul integrat de dezvoltare a infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027. Finanțarea nerambursabilă acordată Orașului Predeal este de până la 4.000.000 lei, iar investiția trebuie menținută funcțională pentru o perioadă de minimum cinci ani de la înregistrarea raportului de finalizare.

Obiectivul principal al investiției :

Obiectivul principal al investiției îl reprezintă dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive necesare organizării FOTE 2027 în Orașul Predeal, prin dotarea Domeniului Schiabil Clăbucet și a Complexului Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei cu echipamente moderne, performante și eficiente energetic.

Prin achiziționarea unei mașini hibride de bătut zăpada și a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice se urmărește:

- asigurarea unui strat de zăpadă adecvat și a unor suprafețe de concurs pregătite la standardele necesare competițiilor internaționale;

- reducerea dependenței față de condițiile meteorologice și de cantitatea zăpezii naturale;

- creșterea capacității de pregătire și întreținere a pârtiilor și traseelor sportive;

- reducerea consumului de combustibil, energie și apă;

- diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a impactului asupra mediului;

- asigurarea funcționării sigure și eficiente a infrastructurii sportive atât pentru desfășurarea FOTE 2027, cât și pentru utilizarea ulterioară în cadrul activităților turistice și sportive din stațiunea Predeal.

Investiția contribuie astfel la dezvoltarea durabilă a domeniului schiabil din Predeal, creșterea eficienței energetice și consolidarea capacității stațiunii de a găzdui competiții sportive naționale și internaționale

Obiective specifice:

  Dotarea Domeniului Schiabil Clăbucet cu o mașină hibridă de bătut zăpada, destinată pregătirii, nivelării, compactării și întreținerii pârtiilor de schi și snowboard.

  Dotarea Complexului Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei cu trei tunuri automate mobile, prevăzute cu pompe proprii de apă, pentru producerea controlată și eficientă a zăpezii tehnice.

  Asigurarea condițiilor tehnice și operaționale necesare desfășurării probelor sportive din cadrul FOTE 2027, prin menținerea unui strat de zăpadă corespunzător și a unor suprafețe de concurs sigure și uniforme.

  Reducerea dependenței față de condițiile meteorologice și de cantitatea zăpezii naturale, prin creșterea capacității de producere, distribuire și prelucrare a zăpezii tehnice.

  Creșterea eficienței energetice a activităților desfășurate pe domeniul schiabil, prin utilizarea tehnologiei hibride pentru mașina de bătut zăpada și a unor tunuri automate cu consum energetic controlat.

  Reducerea consumului de combustibil, energie și apă, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră, în concordanță cu obiectivele programului de finanțare privind dezvoltarea unei infrastructuri sportive durabile.

  Creșterea capacității de intervenție și reducerea timpului necesar pregătirii pârtiilor și traseelor, inclusiv în perioadele cu exploatare intensivă sau cu condiții meteorologice dificile.

  Asigurarea utilizării durabile a echipamentelor și după încheierea FOTE 2027, pentru întreținerea infrastructurii sportive, susținerea turismului de iarnă și organizarea altor competiții naționale și internaționale în Orașul Predeal. Investiția trebuie menținută funcțională pentru o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea proiectului.

II.3. Sursa de finanţare

Proiectul „Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii sportive necesare organizării FOTE 2027” este finanțat prin Programul integrat de dezvoltare a infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, în vederea creșterii eficienței energetice a domeniului schiabil din România, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu – AFM.

Finanțarea nerambursabilă este acordată în baza Contractului de finanțare nr. 3320/13.07.2026, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Predeal, în cuantum de până la 4.000.000 lei, pentru realizarea investițiilor aprobate prin cererea de finanțare.

Finanțarea se asigură din veniturile Fondului pentru mediu obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație. Orașul Predeal are obligația de a asigura din surse proprii o contribuție financiară de 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției.

Conform cererii de finanțare, proiectul cuprinde:

- achiziționarea unei mașini hibride de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet;

- achiziționarea a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice, destinate Complexului Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei.

Cheltuielile sunt eligibile numai dacă sunt contractate după aprobarea cererii de finanțare și sunt realizate, recepționate și facturate după semnarea contractului de finanțare, în perioada de implementare a proiectului. Durata de implementare nu poate depăși data de 31 decembrie 2027.

III. JUSTIFICAREA VALORII ESTIMATE ŞI A CRITERIULUI DE ATRIBUIRE

III.1. Determinarea şi justificarea valorii estimate

Valoarea estimată totală a achiziției este de 4.132.231,41 lei, fără TVA, fiind stabilită prin raportare la cantitățile și valorile aprobate prin Cererea de finanțare aferentă proiectului „Dezvoltarea și întreținerea infrastructurii sportive necesare organizării FOTE 2027”, anexă la Contractul de finanțare încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Predeal.

Valoarea estimată este împărțită pe loturi astfel:

| Lot | Obiectul lotului | Cantitate | Valoare estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet | 1 buc. | 3.196.231,41 lei |
| Lotul 2 | Furnizarea a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice la Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei | 3 buc. | 936.000,00 lei |
|  | Valoare estimată totală |  | 4.132.231,41 lei |

Conform Cererii de finanțare, valoarea totală a investiției este de 5.000.000 lei, inclusiv TVA, structurată astfel:

- Lotul 1 – 3.867.440 lei, inclusiv TVA;

- Lotul 2 – 1.132.560 lei, inclusiv TVA.

Finanțarea nerambursabilă acordată prin Administrația Fondului pentru Mediu este de până la 4.000.000 lei, diferența fiind asigurată de Orașul Predeal, în conformitate cu obligația beneficiarului de a asigura contribuția proprie aferentă proiectului.

La stabilirea valorii estimate au fost avute în vedere toate costurile necesare executării complete a contractelor, inclusiv:

- furnizarea produselor în configurația tehnică solicitată;

- toate componentele, subansamblele și accesoriile necesare;

- transportul, asigurarea, manipularea și descărcarea;

- instalarea, asamblarea și configurarea, după caz;

- testarea, calibrarea și punerea în funcțiune;

- instruirea personalului Autorității Contractante;

- documentația tehnică și documentele de conformitate;

- garanția de minimum 24 de luni;

- mentenanța preventivă și corectivă în perioada de garanție;

- suportul tehnic și intervențiile necesare în perioada de garanție.

Valoarea estimată nu cuprinde achiziționarea pieselor de schimb, a consumabilelor sau a serviciilor de mentenanță solicitate după expirarea perioadei de garanție, acestea urmând să fie achiziționate separat, dacă va fi necesar, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

Valorile estimate pentru cele două loturi au fost stabilite distinct, având în vedere natura diferită a produselor, caracteristicile tehnice, complexitatea tehnologică, cantitățile solicitate și operațiunile accesorii aferente fiecărui lot.

Valoarea estimată va reprezenta limita maximă a ofertelor financiare pentru fiecare lot. O ofertă care depășește valoarea estimată a lotului va putea fi acceptată numai în condițiile expres permise de legislația aplicabilă și în limita fondurilor care pot fi disponibilizate legal de Autoritatea Contractantă.

III.2. Justificarea alegerii criteriului de atribuire

Lotul 1 – Mașină hibridă de bătut zăpada

Valoarea estimată a Lotului 1 este de 3.196.231,41 lei fără TVA, depășind pragul de 1.077.624 lei fără TVA. În consecință, pentru acest lot nu poate fi aplicat criteriul „prețul cel mai scăzut”.

Criteriul de atribuire ales pentru Lotul 1 este „cel mai bun raport calitate-preț”, conform art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Având în vedere complexitatea tehnică și valoarea utilajului, intensitatea exploatării în condiții montane, necesitatea disponibilității acestuia pentru pregătirea FOTE 2027 și costurile generate de eventualele perioade de indisponibilitate, oferta nu poate fi evaluată exclusiv prin raportare la preț.

| Factor de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| Prețul ofertei | 90% |
| Perioada suplimentară de garanție acordată peste cerința minimă de 24 de luni | 5% |
| Termenul de livrare și punere în funcțiune | 5% |
| Total | 100% |

Lotul 2 – Tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice

Valoarea estimată a Lotului 2 este de 936.000 lei fără TVA, situându-se sub pragul de 1.077.624 lei fără TVA. Pentru acest lot poate fi utilizat criteriul „prețul cel mai scăzut”, potrivit art. 187 alin. (3) lit. a), coroborat cu alin. (3¹) din Legea nr. 98/2016.

Specificațiile tehnice și funcționale minime pentru tunurile de zăpadă sunt definite în mod clar și detaliat în Caietul de sarcini și în fișa tehnică aferentă Lotului 2. Conformitatea ofertelor va fi verificată prin propunerea tehnică și prin documentele emise sau asumate de producător.

În aceste condiții, ofertele admisibile vor asigura același nivel tehnic minim obligatoriu, iar departajarea acestora prin preț este justificată din perspectiva utilizării eficiente a fondurilor publice.

Oferta câștigătoare va fi oferta admisibilă care îndeplinește integral cerințele documentației de atribuire și prezintă prețul total cel mai scăzut, fără TVA.

În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile au același preț, Autoritatea Contractantă va solicita ofertanților respectivi depunerea unor noi propuneri financiare, fără afectarea propunerilor tehnice și fără depășirea prețului inițial ofertat.

IV. JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII

- Justificarea alegerii procedurii

Avand in vedere dispozitiile art. 69 alin. (1) din Legea 98/2016 conform carora “Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă” Orașul Predeal a analizat natura, valoarea și complexitatea prezentei achiziții.

Valoarea estimată totală a achiziției este de 4.132.231,41 lei fără TVA, structurată astfel:

- Lotul 1 – Mașină hibridă de bătut zăpada: 3.196.231,41 lei fără TVA;

- Lotul 2 – Tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice: 936.000,00 lei fără TVA.

În cazul unei achiziții împărțite pe loturi, valoarea estimată se determină prin luarea în considerare a valorii globale estimate a tuturor loturilor. Prin urmare, alegerea procedurii se raportează la valoarea totală de 4.132.231,41 lei fără TVA, iar nu separat la valoarea fiecărui lot.

Orașul Predeal este autoritate contractantă locală, astfel încât pragul valoric aplicabil contractelor de achiziție publică de produse și servicii este, începând cu data de 1 ianuarie 2026, de 1.077.624 lei fără TVA, corespunzător valorii de 216.000 euro.

Întrucât valoarea estimată totală a achiziției, de 4.132.231,41 lei fără TVA, depășește pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă decide atribuirea contractelor aferente celor două loturi prin procedură de licitație deschisă, în conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Alegerea licitației deschise este justificată și prin faptul că:

- produsele sunt disponibile pe o piață concurențială specializată;

- cerințele tehnice și funcționale pot fi definite complet prin Caietul de sarcini și fișele tehnice;

- nu este necesară desfășurarea unei etape de negociere cu operatorii economici;

- orice operator economic interesat poate depune ofertă pentru unul sau pentru ambele loturi;

- procedura asigură transparența, tratamentul egal și accesul nediscriminatoriu al operatorilor economici;

- publicitatea la nivel european poate asigura participarea producătorilor, distribuitorilor și reprezentanților autorizați din statele membre ale Uniunii Europene.

Procedura va fi inițiată prin transmiterea spre publicare în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului de participare, împreună cu documentația de atribuire.

În conformitate cu art. 74 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor este de cel puțin 35 de zile. Având în vedere complexitatea tehnică a produselor, Autoritatea Contractantă va stabili termenul de depunere astfel încât operatorii economici să dispună de timpul necesar pentru analizarea documentației și pregătirea ofertelor.

Operatorii economici interesați vor putea transmite solicitări de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu cel puțin 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor formulate în termen, printr-un răspuns consolidat publicat în SEAP în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016.

Ofertele vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice, în SEAP, distinct pentru fiecare lot pentru care operatorul economic dorește să participe.

Procedura va permite:

- depunerea ofertelor pentru un singur lot sau pentru ambele loturi;

- evaluarea distinctă a ofertelor pentru fiecare lot;

- atribuirea fiecărui lot unui operator economic diferit sau aceluiași operator economic, în funcție de rezultatul evaluării;

- încheierea unor contracte distincte pentru fiecare lot.

### 1. Considerații generale

În conformitate cu art. 141 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă are dreptul de a atribui contractul de achiziție publică pe loturi și de a stabili dimensiunea și obiectul fiecărui lot, cu indicarea acestora în documentele achiziției. Totodată, împărțirea pe loturi urmărește facilitarea accesului operatorilor economici specializați și asigurarea unei concurențe efective.

Având în vedere că achiziția include două categorii distincte de echipamente, cu funcționalități, caracteristici tehnice, piețe de furnizare și amplasamente de utilizare diferite, Autoritatea Contractantă a decis împărțirea procedurii în următoarele loturi:

- Lotul 1 – Furnizarea unei mașini hibride de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet;

- Lotul 2 – Furnizarea a trei tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice la Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei.

### 2. Motivele obiective ale împărțirii pe loturi

### 2.1. Natura tehnică distinctă a produselor

Mașina hibridă de bătut zăpada și tunurile automate de zăpadă reprezintă categorii diferite de echipamente.

Mașina de bătut zăpada este un utilaj autopropulsat pe șenile, cu sistem de propulsie hibrid diesel-electric, destinat nivelării, compactării și pregătirii pârtiilor.

Tunurile de zăpadă sunt echipamente mobile pentru producerea zăpezii tehnice, prevăzute cu turbine, compresoare, pompe de apă și sisteme automate de comandă și reglare.

Produsele au tehnologii, fluxuri de fabricație, cerințe de service și domenii de specializare diferite, nefiind justificată obligarea operatorilor economici să furnizeze în mod cumulativ ambele categorii.

### 2.2. Existența unor piețe și furnizori specializați diferiți

Pe piață pot exista operatori economici specializați exclusiv în furnizarea mașinilor de amenajat pârtii și operatori economici specializați în sisteme de înzăpezire artificială.

Atribuirea într-un singur lot ar putea limita participarea operatorilor care pot furniza în condiții corespunzătoare numai una dintre cele două categorii de produse și ar putea favoriza exclusiv operatorii cu un portofoliu extins sau asocierile constituite numai pentru participarea la procedură.

Împărțirea pe loturi facilitează accesul unui număr mai mare de operatori economici și contribuie la obținerea unor oferte competitive pentru fiecare categorie de produse.

### 2.3. Destinații și amplasamente diferite

Produsele sunt destinate unor amplasamente distincte:

- mașina hibridă de bătut zăpada va fi livrată și utilizată la Domeniul Schiabil Clăbucet;

- cele trei tunuri automate mobile vor fi livrate și utilizate la Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei.

Livrarea, punerea în funcțiune, testarea, instruirea personalului și recepția pot fi organizate și realizate independent pentru fiecare amplasament.

### 2.4. Independența funcțională a loturilor

Fiecare lot are o utilitate proprie și poate fi furnizat, pus în funcțiune și exploatat independent de celălalt.

Mașina de bătut zăpada este destinată pregătirii stratului de zăpadă, iar tunurile sunt destinate producerii zăpezii tehnice. Deși produsele contribuie împreună la realizarea obiectivelor proiectului, între acestea nu există o interdependență tehnică ce ar impune furnizarea de către același operator economic.

Compatibilitatea tunurilor cu sistemul de transport al mașinii de bătut zăpada va fi asigurată prin cerințe tehnice și dimensionale clare, fără a fi necesară atribuirea produselor aceluiași furnizor.

### 2.5. Gestionarea distinctă a garanției și a serviciilor de mentenanță

Produsele necesită servicii de garanție, revizii, piese de schimb și personal tehnic specializat diferit.

Împărțirea pe loturi permite stabilirea unor obligații de garanție și service adaptate fiecărui tip de produs și identificarea clară a responsabilității fiecărui Contractant pentru defecțiunile sau neconformitățile echipamentelor furnizate.

### 2.6. Valori estimate și criterii de atribuire distincte

Cele două loturi au valori estimate și niveluri diferite de complexitate:

| Lot | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- |
| Lotul 1 – Mașină hibridă de bătut zăpada | 3.196.231,41 lei |
| Lotul 2 – Trei tunuri automate mobile de zăpadă | 936.000,00 lei |

Împărțirea permite evaluarea distinctă a ofertelor și aplicarea, după caz, a unor criterii de atribuire adaptate caracteristicilor și valorii fiecărui lot.

#### 2.7. Corelarea cu proiectul finanțat

Structura pe loturi este corelată cu Cererea de finanțare, în care produsele, cantitățile, valorile și amplasamentele sunt evidențiate distinct:

- o mașină hibridă de bătut zăpada pentru Domeniul Schiabil Clăbucet;

- trei tunuri automate mobile pentru Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei.

Această abordare permite urmărirea distinctă a cheltuielilor, realizarea recepțiilor și întocmirea documentelor necesare decontării pentru fiecare categorie de echipamente.

#### 3. Modalitatea de participare și atribuire

Operatorii economici vor putea depune ofertă pentru un singur lot sau pentru ambele loturi.

Nu se stabilește o limită privind numărul de loturi pentru care un ofertant poate depune ofertă sau care pot fi atribuite aceluiași ofertant. În consecință, același operator economic poate fi declarat câștigător pentru ambele loturi, dacă ofertele sale sunt clasate pe primul loc și îndeplinesc toate cerințele documentației de atribuire.

Evaluarea ofertelor și atribuirea se vor realiza distinct pentru fiecare lot, urmând să fie încheiat câte un contract pentru fiecare lot atribuit.

Împărțirea achiziției în două loturi este justificată prin natura tehnică distinctă a produselor, existența unor piețe de furnizare specializate, amplasamentele diferite, independența funcțională a echipamentelor și necesitatea facilitării accesului unui număr cât mai mare de operatori economici.

Această structură contribuie la creșterea concurenței, la obținerea celui mai bun rezultat pentru fiecare categorie de echipamente și la utilizarea eficientă a fondurilor publice, fără a afecta compatibilitatea, calitatea sau realizarea obiectivelor proiectului.

V. JUSTIFICACREA CRITERIILOR DE CALIFICARE

În cele ce urmează se vor documenta criteriile de calificare propuse pentru viitoarea procedură de atribuire în              raport cu nevoile și necesitățile obiective ale autorității contractante, proporțional cu conținutul și complexitatea obiectului contractului.

În completarea celor indicate prin modelul de fișa de date a achiziției, conform argumentelor și motivațiilor prezentate s-au propus și alte elemente ce au drept scop, după caz, implementarea unor dispoziții ale cadrului legal și procedural aplicabil în materia achizițiilor publice (inclusiv instrucțiuni și notificări emise de ANAP) și/sau adaptarea cerințelor documentelor achiziției la nevoile și necesitățile obiective ale autorității contractante, conform principiului transparenței și proporționalității.

Având în vedere faptul că cerințele privind motivele de excludere au caracter obligatoriu, acestea nu se pretează a fi tratate și documentate în cadrul acestui capitol al strategiei de contractare, acestea fiind implicite.

| Nr. crt. | Art. |  | Informații din legislație |  | Cerința cu nivel minim și perioada de referință (dacă este aplicabil) |  | Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE (rubrică marcată în DUAE la momentul elaborării acestuia în etapa de planificare) | Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc sau pentru candidații selectați) – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situatia personala a operatorilor economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 |  | Art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016 |  | Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. |  | Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. | Se va completa și prezenta inițial DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente justificative sunt: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentării. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentării certificatelor. Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (art. 165 din Legea nr. 98/2016), avand in vedere dispozitiile OG 3/2021, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. Dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 4. Alte documente edificatoare, după caz. In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. |  |  |
| 2. | Art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 |  | Art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 |  | Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin (1) din Legea nr, 98/2016 privind achizitiile publice. |  | Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Ofertantul (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60, alin. (1) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea DUAE | Participantii la procedura (Ofertantul lider, asociat, terț susținător, subcontractant) vor prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60, alin. (1) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea DUAE. Persoanele cu funcție de decizie, din cadrul autoritatii contractante: - Ciobanu Sorin Ioan -primar - Albulet Gabriel Eugen -consilier local - Spatar Claudiu-consilier local - Cata Georgian - consilier local - Constantin Daniela -consilier local - Tutui George-viceprimar - Moise Maria-Alice consilier local - Istrate Florin consilier local - Onu Ciprian - consilier local - Cherciu Oana-Elena consilier local - Flesieru Sebastian-Constantin consilier local - Boldan Stefan Adrian -consilier local - Campeanu Marius Catalin-consilier local - Cruceanu George - consilier local - Pintea Ovidiu Gabriel secretar general UAT Predeal - Leca Magdalena-Ioana Sef Serviciu Economic - Onu Liliana- Sef Serviciu Achizitii Publice, Dezvoltare, Investitii, Turism, Utilitati Publice, Implementare Proiecte - Nicoleta Turcea - expert extern cooptat din partea consultantului SC INDRA NTB SRL |  |  |
| 3. | Art. 173, alin. (1) din Legea 98/2016 |  | Documente relevante care să dovedească forma de înregistrare |  | Operatorii economici ce depun ofertă (inclusiv eventualii subcontractanti si/sau terti sustinatori) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. |  | Partea IV. Criteriile de selecție A. Capacitatea de a corespunde cerințelor Înscrieri în registrul comerțului Este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE. | Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmeaza să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Din certificatul constatator trebuie să reiasă faptul că ofertantul are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului respectiv că domeniul de activitate înregistrat al ofertantului corespunde cu obiectul viitorul contract de achiziție publică |  |  |
| Justificarea cerinței |  |  |  |  | Pentru ca operatorii economici să poată îndeplini contractul în mod licit (conf. art. 3 lit. jj) din Legea 98/2016) acesta trebuie să aibă o formă de înregistrare ce îi permite să angajeze activitățile necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului. Astfel, în cadrul certificatului constatator emis de ONRC și prezentat de ofertant trebuie să se regăsească coduri CAEN ce corespund activităților propuse a fi angajate prin oferta sa. Conform principiului recunoașterii reciproce, se va avea în vedere ca prin modul în care se va exprima cerința în fișa de date a achiziției, operatorii economici ce au rezidența în ale state să li se permită să prezinte documente echivalente emise de autoritățile competente la nivelul statului de origine. (descrise in documentatia de atribuire) |  |  |  |  |  |
| Cerințe minime privind situația economică şi financiară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerințe minime privind capacitatea tehnică şi profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Art. 179, pct (a) Legea 98/2016 coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 2/2017 a ANAP |  | Ofertanţii/operatorii economici care depun ofertă comună trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (raportaţi la data limită de depunere a ofertelor) au efectuat livrari de produse similare obiectului contractului, în valoare cumulată de cel puţin 3.000.000,00 lei fara TVA pentru lotul 1 si 900.000 lei fara TVA pentru lotul 2 la nivelul a maximum 3 contracte. Lotul 1 – Mașină hibridă de bătut zăpada Prin produse similare se înțeleg mașini de bătut zăpada, vehicule/utilaje autopropulsate cu șenile destinate întreținerii domeniilor schiabile sau alte utilaje autopropulsate speciale comparabile din punctul de vedere al naturii, complexității și utilizării. Lotul 2 – Tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice Prin produse similare se înțeleg tunuri sau generatoare pentru producerea zăpezii tehnice, instalații ori echipamente componente ale sistemelor de înzăpezire artificială, inclusiv echipamente automate dotate cu pompe, sisteme de comandă și automatizare |  | Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 3 ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, au fost livrate produse similare, cu o valoare cumulata de cel putin 3.000.000,00 lei fara TVA pentru lotul 1 si 900.000 lei fara TVA pentru lotul 2, maxim 3 contracte. Note: - Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr.2/2017. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertelor cu mențiunea că în situația în care AC decalează data limită de depunere a ofertelor cu un nou termen limită, publicând astfel un anunț de tip erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au prezentat dovada finalizării contractului de experiența similară în intervalul de timp nou rezultat. - Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte |  |  | Partea IV. Criteriile de selecție Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. | Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/documente constatatoare (contracte si dovada indeplinirii acestora) pentru acele livrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. Obiectul/natura livrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintelor privind experienta similara; b. procentul realizat de catre ofertant in cadrul contractului; c. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati, d. valoarea in lei fara tva inclusiv valoarea executate in perioada de referinta (ultimii 3 ani) e. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care au fost efectuate livrarile. f. locul livrarii g. sa precizeze daca livrarile au fost duse la bun sfarsit. 1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. 2) Documentele edificatoare (contracte si certificari de buna executie) vor fi prezentate in copie lizibila. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata in limba romana. |  |
| Justificarea cerinței |  |  |  | În cazul aplicării unei proceduri simplificate, conform prevederilor art. 113 alin. (11) din Legea nr. 98/2016, „dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare și selecție, aceasta poate solicita doar cerințe privind: c) experiența similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) și b)”. În acest sens, precizăm că autoritatea contractantă a stabilit numai cerințe de participare care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că un candidat/ofertant are capacitatea juridică/financiară și competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul de achiziție publică care urmează să fie atribuit, și că toate cerințele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru și să fie proporționale prin raportare la obiectul acestuia (a se vedea art. 172 alin. (3) și (5) din Legea nr. 98/2016). Astfel, subliniem că art. 178 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 îi conferă autorității contractante dreptul de a stabili prin documentele achiziției cerințe privind capacitatea tehnică și profesională care sunt necesare și adecvate pentru a se asigura că operatorii economici dețin resursele umane și tehnice și experiența necesare pentru a executa contractul de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător. Conform art. 13 a Instructiunii ANAP nr.2/2017: - În situația în care contractele au fost semnate înainte de perioada de 3 ani, anterioară datei de depunere a ofertei, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepționarea respectivelor livrari în perioada de referință, se va lua în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document.. - În cazul în care contractul/ contractele prezentate ca experiență similară au fost executate în asociere, valoarea ce va fi luată în considerare pentru îndeplinirea cerinței minime se va calcula în conformitate cu procentul prevăzut în contractul de asociere. |  |  |  |  |  |  |  |

VI. CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE

VI.1. Tipul contractului

Contract de furnizare produse

VI.2.Riscuri

În urma analizei efectuate, nu au fost identificate riscuri care să facă imposibilă realizarea obiectivului de investiții. Cu toate acestea, având în vedere caracterul specializat al produselor, termenele asumate prin contractul de finanțare și necesitatea utilizării echipamentelor pentru pregătirea FOTE 2027, au fost identificate o serie de riscuri care trebuie monitorizate pe întreaga durată a procedurii de atribuire și a contractelor de furnizare.

Ca o concluzie a evaluării riscurilor, se apreciază că:

- majoritatea riscurilor au o probabilitate redusă sau medie de apariție;

- impactul unor riscuri, în special al întârzierii livrării ori al neconformității echipamentelor, poate fi semnificativ;

- probabilitatea și efectele riscurilor pot fi diminuate prin elaborarea unei documentații de atribuire clare, verificarea riguroasă a ofertelor și monitorizarea permanentă a contractelor;

- gestionarea corespunzătoare a proiectului presupune desemnarea unei echipe de implementare formate din persoane cu experiență tehnică, economică și în domeniul achizițiilor publice.

Pentru o mai buna evidentiere a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului, astfel:

| Risc identificat | Măsuri de prevenire și gestionare | Probabilitate | Impact | Nivelul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificări legislative sau ale condițiilor programului de finanțare | Monitorizarea permanentă a legislației și a instrucțiunilor AFM; adaptarea documentelor și activităților în timp util | Scăzută | Mediu | Scăzut |
| Întârzieri în derularea procedurii de achiziție publică | Planificarea realistă a etapelor, elaborarea clară a documentației și răspunsul în termen la solicitările de clarificări | Medie | Ridicat | Mediu |
| Contestații formulate în cadrul procedurii | Stabilirea unor cerințe tehnice proporționale, nediscriminatorii și susținute de necesitățile proiectului; verificarea juridică a documentației | Scăzută | Ridicat | Mediu |
| Participare redusă sau lipsa ofertelor conforme | Consultarea pieței, evitarea cerințelor restrictive și împărțirea achiziției pe loturi corespunzătoare piețelor specializate | Medie | Ridicat | Mediu |
| Depășirea valorii estimate | Fundamentarea valorii estimate prin analiza pieței și monitorizarea prețurilor echipamentelor specializate | Medie | Ridicat | Mediu |
| Neîncadrarea în termenul de livrare | Stabilirea unui termen ferm, solicitarea unui grafic de livrare, monitorizarea periodică și aplicarea penalităților contractuale | Medie | Ridicat | Mediu |
| Întârzieri cauzate de producție, transport sau import | Solicitarea dovezilor privind capacitatea de furnizare, planificarea transportului și notificarea anticipată a eventualelor întârzieri | Medie | Ridicat | Mediu |
| Livrarea unor produse neconforme cu specificațiile tehnice | Solicitarea fișelor tehnice și documentelor producătorului; verificarea prin matricea de conformitate, testare și recepție calitativă | Scăzută | Ridicat | Mediu |
| Incompatibilitatea unor componente sau accesorii | Definirea clară a cerințelor de compatibilitate și efectuarea testelor înaintea recepției finale | Scăzută | Ridicat | Mediu |
| Defecțiuni în perioada de garanție și indisponibilitatea produselor | Stabilirea termenelor de răspuns și remediere, asigurarea service-ului autorizat și aplicarea sancțiunilor contractuale | Medie | Ridicat | Mediu |
| Lipsa pieselor de schimb sau a suportului tehnic | Solicitarea disponibilității pieselor și serviciilor de service pentru minimum 10 ani | Scăzută | Mediu | Scăzut |
| Pregătirea insuficientă a personalului de operare | Instruire teoretică și practică, furnizarea manualelor în limba română și consemnarea instruirii prin proces-verbal | Scăzută | Mediu | Scăzut |
| Condiții meteorologice nefavorabile pentru testarea tunurilor de zăpadă | Prevederea posibilității efectuării testelor complete la primul interval meteorologic corespunzător | Medie | Mediu | Mediu |
| Management necorespunzător al contractului | Desemnarea unei echipe de implementare, stabilirea clară a responsabilităților și monitorizarea periodică a progresului | Scăzută | Ridicat | Mediu |
| Neeligibilitatea unor cheltuieli sau documente incomplete pentru decontare | Verificarea documentelor de livrare, conformitate și recepție prin raportare la ghid și la contractul de finanțare | Scăzută | Ridicat | Mediu |

VI.3. Locul principal de livrare

Produsele care fac obiectul procedurii de achiziție vor fi livrate, distinct pentru fiecare lot, la următoarele amplasamente:

- Lotul 1 – Mașină hibridă de bătut zăpada: Orașul Predeal, Domeniul Schiabil Clăbucet, la locul indicat de Autoritatea Contractantă;

- Lotul 2 – Tunuri automate mobile pentru producerea zăpezii tehnice: Orașul Predeal, Complexul Național de Schi Fond–Biatlon Valea Râșnoavei, la locul indicat de Autoritatea Contractantă.

Contractantul va asigura, pe cheltuiala și riscul său, transportul, descărcarea, manipularea și poziționarea produselor la amplasamentele stabilite.

Data și condițiile concrete de acces vor fi stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă, Contractantul având obligația de a comunica data estimată a livrării cu minimum 5 zile lucrătoare înainte.

Livrarea se consideră finalizată numai după descărcarea produselor, verificarea integrității acestora și semnarea procesului-verbal de recepție cantitativă

VI.4. Durata contractului şi justificarea acesteia

# Estimarea duratei de 4 luni a contractului de furnizare a produselor, s-a făcut în funcţie de termenul de livrare a produselor şi de asigurare a instruirii pentru operarea acestora, menţionate în caietul de sarcini, după cum urmează:

- Termenul de livrare a produselor este de maxim 3 luni de zile de la data semnării contractului de achiziţie;

• Perioada de garantie acordata produsului:

Perioada de garantie acordata produsului este de minim 24 luni .

Durata stabilită pentru furnizare este justificată de complexitatea tehnică a echipamentelor, necesitatea fabricării și configurării acestora, organizarea transportului la amplasamentele montane, efectuarea testelor, punerea în funcțiune și instruirea operatorilor.

Contractul își va produce efectele pe întreaga perioadă de garanție, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță corectivă și preventivă, suportului tehnic, remedierii defecțiunilor și îndeplinirii celorlalte obligații asumate de Contractant.

Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsul nu poate fi utilizat din cauza unor defecțiuni acoperite de garanție. Pentru componentele înlocuite se aplică perioada de garanție stabilită prin Caietul de sarcini și contract.

VI.4. Garantii

Garantie de participare:

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 1% valoarea estimata a fiecarui  lot. Valabilitatea garantiei este de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Echivalența în valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului stabilit de BNR la data publicării anuntului de participare simplificat în SEAP.

Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin (4) din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat (avand in vedere ca pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA acest lucru este posibil);

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Dovada privind constituirea Garanţiei de participare se va încărca in SICAP odată cu oferta cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire: virament bancar cu condiția confirmării acestuia de către banca emitenta până la data si ora limita de depunere a ofertelor sau un instrument de garantare irevocabil emis în condiţiile legii de o societate bancara/societate de asigurări, care nu se afla in situații speciale privind autorizarea ori supravegherea.

În cazul eliberării garanţiei de participare de către o banca/societate de asigurări   din străinătate, instrumentul de garantare se va prezenta în condiţiile de mai sus, însoțit de traducerea autorizata în limba româna.

În cazul unei asocieri, garanţia de participare va fi constituita in mod obligatoriu cu menţiunea expresa ca acoperă in mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Autoritatea contractanta va elibera/restitui garanţia de participare conform prevederilor art.38 din H.G.nr.395/2016. Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către Autoritatea Contractantă și acceptată de către Ofertant presupune o prelungire a perioadei de valabilitate a garanției de participare.

Garanţia de bună execuţie a contractului

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre ambele parti a contractului de lucrari.

GBE trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie şi se constituie in conformitate cu dispozitiile art. 154 alin (4) din Legea 98/2016, prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c),

In cazul constituirii GBE prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; Contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia; Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului subsecvent, fără TVA.

Autoritatea contractanta are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna executie, conform Art. 154^2 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare

In cazul retinerii in parte sau in totalitate a garantiei de buna executie, pe parcursul executiei contractului, contractantul ale obligatia reconstituirii garantiei de buna executie.

VI.5. Modalitatea de implementare şi plată

Implementarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare lot, prin următoarele etape:

- pregătirea și transportul produselor la amplasamentele stabilite;

- recepția cantitativă;

- instalarea, configurarea și punerea în funcțiune;

- efectuarea testelor și probelor funcționale;

- instruirea personalului desemnat de Autoritatea Contractantă;

- recepția calitativă;

- asigurarea garanției, mentenanței și suportului tehnic pe perioada contractuală.

#### Ajustarea prețului

Prețul contractului va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA, și nu se va ajusta pe durata de maximum 4 luni stabilită pentru furnizarea și punerea în funcțiune a produselor.

În prețul ofertat vor fi incluse toate costurile necesare îndeplinirii contractului, inclusiv transportul, asigurarea, descărcarea, instalarea, testarea, instruirea, documentația tehnică, garanția, mentenanța și suportul tehnic din perioada de garanție.

Eventualele modificări ale prețului vor putea interveni exclusiv în situațiile și condițiile expres permise de legislația achizițiilor publice, fără modificarea caracterului general al contractului. O revizuire anticipată a prețului trebuie stabilită în documentația de atribuire și în contract; în lipsa unei asemenea clauze, prețul rămâne ferm.

#### Recepția și transferul dreptului de proprietate

Recepția produselor se va realiza pe baza documentelor prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv:

- proces-verbal de recepție cantitativă;

- proces-verbal de instalare și punere în funcțiune;

- raport de testare;

- proces-verbal de instruire a personalului;

- proces-verbal de recepție calitativă.

Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor asupra produselor către Autoritatea Contractantă se va realiza la data semnării, fără obiecții, a procesului-verbal de recepție calitativă și punere în funcțiune, după efectuarea tuturor verificărilor și predarea integrală a documentației solicitate.

Până la această dată, Contractantul suportă toate riscurile privind pierderea, deteriorarea sau nefuncționarea produselor.

#### Modalitatea de plată

Plata se va efectua distinct pentru fiecare lot, într-o singură tranșă, reprezentând 100% din valoarea produselor recepționate, după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- livrarea integrală a produselor;

- instalarea, testarea și punerea în funcțiune;

- instruirea personalului;

- predarea documentelor tehnice, de conformitate și garanție;

- semnarea fără obiecții a proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă.

Contractantul va emite factura prin sistemul național RO e-Factura după admiterea recepției calitative. Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii și a tuturor documentelor justificative la Autoritatea Contractantă.

Plata Contractantului va fi condiționată de aprobarea cererii de decontare sau de virarea sumelor de către AFM. Termenul legal uzual aplicabil plăților efectuate de autoritățile contractante este de 30 de zile.

Contractul de finanțare prevede că sunt eligibile cheltuielile contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate, recepționate și facturate după semnarea contractului de finanțare, în perioada de implementare a proiectului.

#### Finalizarea contractului

După expirarea perioadei de garanție și îndeplinirea tuturor obligațiilor privind mentenanța, remedierea defecțiunilor și suportul tehnic, se va întocmi un proces-verbal de constatare a îndeplinirii integrale a obligațiilor contractuale.

Încheierea acestui proces-verbal nu înlătură răspunderea Contractantului pentru eventualele vicii ascunse sau obligațiile care, potrivit legii ori contractului, produc efecte și după încetarea acestuia.

#### Penalități aplicabile

Pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor contractuale, Contractantul va datora penalități de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii fără TVA a obligației neîndeplinite sau îndeplinite cu întârziere, până la executarea efectivă a acesteia.

Aplicarea penalităților nu înlătură dreptul Autorității Contractante de a solicita repararea prejudiciului, înlocuirea produselor neconforme sau rezilierea contractului, în condițiile prevăzute de acesta.

În cazul întârzierii nejustificate a plății de către Autoritatea Contractantă, Contractantul are dreptul la dobânda legală penalizatoare, în condițiile Legii nr. 72/2013.

VII. INFORMATII SUPLIMENTARE

VII.1. INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PROCEDURA

În situatia în care două oferte au preturi egale, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui punctaj este cel mai scazut dupa noua propunere financiara transmisa.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica. extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

VII.2. INFORMATII DESPRE TERTUL/TERTII SUSTINATORI

In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, conf.art. 182 - 185 din Legea 98/2016, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament ferm in acest sens din partea tertului/tertilor. Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Angajamentul ferm si documentele anexa semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

VII.3. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de Legea 98/2016. Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica extinsa a asociatului. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Verificat

Onu Liliana – Sef Serviciu Achizitii Publice, Dezvoltare, Investitii, Turism, Utilitati Publice, Implementare Proiecte

Intocmit

Nicoleta Turcea – expert  cooptat

din partea consultantului SC INDRA NTB SRL